## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 基层工作队经费
主管部门 |  | 哈密市中级人民法院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 哈密市中级人民法院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30.69 | 30.69 |  | 23.99 |  | 10 |  | 78.17% |  | 7.82分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 28 | 28 |  | 21.37 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 2.69 | 2.69 |  | 2.62 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2022年基层工作经费主要用于基层工作各项支出，共计30.69万元。一是常态化开展传染病防治工作。坚定不移落实常态化传染病防治各项措施，落实常态化传染病防治八项监测预警机制。二是坚持做好群众工作贯穿始终。认真开展走访工作，倾听群众意见建议，进一步摸清民情民意，以群众满意为目标，着眼于解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，尽力帮助解决实际困难，不断增进与群众的情感，拉近与群众的距离。做好党和政府各项方针政策的宣传工作，不断提高化解基层矛盾和做好群众工作能力。三是开展形式多样的宣传活动。采取多种形式组织开展各类贴近实际、贴近生活、贴近群众的活动，广泛宣传传染病防治和安全生产、防灾减灾相关知识，宣传党的各项惠民政策。四是开展突出隐患治理行动。一方面继续加大安全生产、防灾减灾和应急管理宣传活动，不断增强安全意识，另一方面持续开展安全隐患排查治理工作。五是大力实施环境卫生整治。发动干部群众持续开展爱国卫生运动，着力改善村民居住环境。 | [5 empty] | 一是按照年初项目计划，根据基层工作各项要求，扎实开展基层各项工作，全年走访230户，为民办实事件数6件，全年走访率85%，资金使用率78.17%。资金支付及时率达到85%，完成率100%，村民幸福指数明显提高，村容村貌有效提高。 二是践行群众路线深入开展调查研究，认真听取群众意见，在服务群众中以实际行动转作风、带作风、促作风，推动形成风清气正的良好环境； 三是积极协调落实各项惠民项目、为民办实事、修建便民设施、慰问生活困难群众、做好政策宣传、帮助村委会开展传染病等各项工作，充分发挥基层阵地作用。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 为民办实事件数 |  |  | >=5件 | 5件 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问贫困及四老人员户数 |  |  | >=100户 | 100户 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修维护便民设施 |  |  | >=5处 | 5处 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 走访慰问覆盖率 |  |  | >=85% | 85% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 维修维护便民设施完成率 |  |  | >=90% | 90% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 走访慰问及时率 |  |  | >=85% | 85% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 维护维修便民设施及时率 |  |  | >=90% | 90% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 为民办实事工作经费 |  |  | <=24万元 | 19.99万元 | 10 |  | 4.3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 基层工作经费 |  |  | <=4万元 | 4万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策宣传知晓率 |  |  | >=90% | 90% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 村容村貌 |  |  | 持续提高 | 持续提高 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.57分