## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 大学生志愿服务西部计划地方项目
主管部门 |  | 中国共产主义青年团哈密市委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国共产主义青年团哈密市委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 7.00 | 7.00 |  | 7.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 7.00 | 7.00 |  | 7.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 大学生志愿者服务西部计划地方项目资金总金额7万元，计划全年理论学习不少于64学时，红色教育不少于8学时，实践锻炼每季度不少于1次。在春节、中秋等传统节假日对西部计划志愿者开展2次慰问活动，每次慰问经费100元。开展志愿服务活动不少于5次。 | [5 empty] | 哈密市地方项目100名西部计划大学生志愿者开展岗前培训64学时，组织开展青马工程主题实践培训4次，赴西路军进疆纪念园、哈密市博物馆等开展红色教育8学时，结合中秋、春节等传统节日，开展关心关爱活动2次，覆盖志愿者100人，全年开展暖冬行动、净滩行动、雷锋月等志愿服务活动5次。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 业绩值 | 权重 | 指标得分 | 完成率 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 理论学习 | >=64学时 | =64学时 | 5 | 5 | 100% | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 红色教育 | >=8学时 | =8学时 | 5 | 5 | 100% | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 实践锻炼 | >=4次 | =4次 | 5 | 5 | 100% | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 对志愿者开展慰问 | =2次 | =2次 | 5 | 5 | 100% | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展志愿服务活动 | >=5次 | =5次 | 5 | 5 | 100% | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 学习培训合格率 | >=90% | =90% | 5 | 5 | 100% | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 慰问活动覆盖率 | =100% | =100% | 5 | 5 | 100% | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 培训完成及时率（%） | >=90% | =90% | 5 | 5 | 100% | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 志愿者慰问费用 | <=2万元 | =2万元 | 7 | 7 | 100% | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 青马工程培训费用 | <=2.40万元 | =2.4万元 | 7 | 7 | 100% | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 开展志愿服务活动经费 | <=2.60万元 | =2.6万元 | 6 | 6 | 100% | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标 | [5 empty] | %
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | [5 empty] | %
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | [5 empty] | %
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 志愿服务活动覆盖人数增长率 | >=10% | =10% | 10 | 10 | 100% | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | 100% | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | [5 empty] | %
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 西部计划大学生志愿者满意度 | >=90% | =98% | 10 | 10 | 109% | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 2023年度，团市委加大对西部计划志愿者思想引领、关心关爱、就业指导力度，志愿者满意度大大提升。在今后的工作中，团市委将加强与西部计划大学生志愿者的沟通及关爱，更好地管理服务西部计划大学生志愿者。
总分 | [5 empty] | 100 | 100.00分