## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 哈密城北公铁联运物流园智慧公路港建设项目
主管部门 |  | 哈密市工业和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 哈密市工业和信息化局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2000.00 | 2000.00 |  | 2000.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2000.00 | 2000.00 |  | 2000.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 新建车港服务中心建筑面积3867平方米，综合服务中心建筑面积707平方米，配备智慧园区管理平台1个。该项目的实施有效改善哈密城北公铁联运物流园基础设施条件，搭建国家陆港型物流枢纽城市能有效推动哈密市招商引资。 | [5 empty] | 哈密城北公铁联运物流园智慧公路港项目，2023年度项目资金执行100%金额为2000万元，目前该项目已全部完成，新建车港服务中心建筑面积8589.15平方米，综合服务用房建筑面积3296.07平方米，配备智慧园区管理平台。该项目的实施大大提高了城北物流园的基础设施条件，交通设施条件改善，搭建国家陆港型物流枢纽城市有效推动哈密市经济发展及招商引资工作。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 业绩值 | 权重 | 指标得分 | 完成率 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新建车港服务中心间建筑面积（㎡） | >=3867平方米 | =8589.15平方米 | 5 | 5 | 222.11% | 计划标准 | 10830平方米 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 已按目标值完成，但因项目实施过程中按照实际施工图与施工合格证要求实施，故产生偏差，要加强项目前期规划。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标2：综合服务用房 | >=707㎡ | =3296.07㎡ | 5 | 5 | 466.2% | 计划标准 | 1600平方米 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 已按目标值完成，但因项目实施过程中按照实际施工图与施工合格证要求实施，故产生偏差，要加强项目前期规划。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标3：配备智慧园区管理平台（个） | =1个 | =1个 | 5 | 5 | 100% | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程分段验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 | 100% | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 | <=3% | =3% | 5 | 5 | 100% | 计划标准 | 5% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用率 | =100% | =100% | 5 | 5 | 100% | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完工及时率 | >=95% | =100% | 5 | 5 | 105.26% | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 已按目标值完成，按照目标值提前完成了项目的建设。后面将加强按照规划时间有计划的施工。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 | <=3月 | =2月 | 3 | 3 | 100% | 计划标准 | 2022年4月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目竣工时间 | <=9月 | =9月 | 2 | 2 | 100% | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 车港服务中心造价 | <=3200元/㎡ | =3200元/㎡ | 3 | 3 | 100% | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 综合服务中心造价 | <=3500元/㎡ | =3500元/㎡ | 3 | 3 | 100% | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 绿化造价 | <=255元/㎡ | =255元/㎡ | 3 | 3 | 100% | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 道路及硬化造价 | <=120元/㎡ | =120元/㎡ | 3 | 3 | 100% | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 市政管网配套造价 | <=100元/㎡ | =100元/㎡ | 3 | 3 | 100% | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 配电工程造价 | <=100元/㎡ | =100元/㎡ | 3 | 3 | 100% | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 弱电工程造价 | <=100元/㎡ | =100元/㎡ | 2 | 2 | 100% | 预算支出标准 | 100万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标 | [5 empty] | %
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | [5 empty] | %
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加地方经济 | 有效增加 | 有效增加 | 10 | 10 | 100% | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善基础设施条件 | 有效改善 | 有效改善 | 10 | 10 | 100% | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | [5 empty] | %
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=90% | =100% | 10 | 10 | 111.11% | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料 | 项目按年初计划已圆满完成相关指标工作，因满意度指标不确定因素过多，导致指标完成率与目标值存在偏差。改进措施：后期在绩效目标编制过程中加强目标编制水平，强化对绩效的跟踪，及时发现问题，及时采取补救措施，确保项目资金发挥最大效益。
总分 | [5 empty] | 100 | 100.00分