## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 市直机关党建工作经费
主管部门 |  | 哈密市工业和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 哈密市工业和信息化局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2.00 | 2.00 |  | 1.92 |  | 10 |  | 96.00% |  | 9.60分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.00 | 2.00 |  | 1.92 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 市直机关党建工作经费2万元，主要用于组建党员学习开展主题党日活动不少于12次，慰问困难老党员、订阅党刊报刊等工作，促进干部以党建引领，促工作，提升为民办事效率，完善基层党组织建设。 | [5 empty] | 市直机关党建工作经费项目本年度组织党员开展主题党日活动12次，订阅党报党刊期数6期，学习宣传活动开展2次，慰问困难老党员6人，通过项目开展促进干部以党建引领，促工作，提升为民办事效率，完善基层党组织建设。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 业绩值 | 权重 | 指标得分 | 完成率 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 主题党日活动次数 | >=12次 | =12次 | 4 | 4 | 100% | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 订阅党报党刊期数 | >=6期 | =6期 | 4 | 4 | 100% | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 学习宣传活动开展 | >=2次 | =2次 | 4 | 4 | 100% | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目年初计划安排不完善，项目实施过程中增加； 相关学习宣传活动。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问困难老党员 | =6人 | =6人 | 4 | 4 | 100% | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 党建活动党员参与覆盖率 | >=80% | =80% | 4 | 4 | 100% | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 党报党刊订阅合格率 | >=95% | =95% | 4 | 4 | 100% | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 主题党日活动开展及时率 | >=95% | =95% | 4 | 4 | 100% | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 订阅党报党刊及时率 | >=95% | =95% | 4 | 4 | 100% | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 学习宣传活动开展及时率 | >=95% | =95% | 4 | 4 | 100% | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 慰问活动开展及时率 | >=95% | =95% | 4 | 4 | 100% | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 党员学习宣传教育培训费用 | <=1.2万元 | =1.12万元 | 7 | 6.53 | 93.33% | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | 偏差原因：部分发票开具较晚，未能及时支付；改进措施：加强预算资金支付管理，认真做好项目预算执行的各项前期准备。根据预算执行和项目实施情况认真编制用款计划，及时提出支付申请，财务部门及时审核、下达用款额度或支付计划
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 党刊党刊订阅费用 | <=0.5万元 | =0.5万元 | 7 | 7 | 100% | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问老党员费用 | <=0.3万元 | =0.5万元 | 6 | 6 | 100% | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标 | [5 empty] | %
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | [5 empty] | %
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | [5 empty] | %
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 基层党组织 | 不断完善 | 不断完善 | 10 | 10 | 100% | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 党员先锋模范作用 | 进一步增强 | 进一步增强 | 10 | 10 | 100% | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | [5 empty] | %
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 党员满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 | 105.26% | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 偏差原因：指标值在设置指标值时沿用历年历史数据进行设置，因该指标不确定因素太多无法准确估算，故该指标存在差异率。改进措施：后期在绩效目标编制过程中加强目标编制水平，强化对绩效的跟踪，及时发现问题，及时采取补救措施，确保项目资金发挥最大效益。
总分 | [5 empty] | 100 | 99.13分