## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 小微企业融资担保降费奖补资金项目
主管部门 |  | 哈密市工业和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 哈密市工业和信息化局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 6.93 | 6.93 |  | 6.93 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6.93 | 6.93 |  | 6.93 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为引导各地扩大实体经济领域小微企业速效担保业务规模,降低小微企业融资担保成本,促进专注于服务小微企业的速效担保机构可持续发展,关为缓解小微企业融资难融资贵问题.2023年小微企业融资担保降费奖补资金项目，新增小微企业年化担保额达到1870万元，小微企业年化担保费率降低到1%，新增小微企业融资担保业务6笔。 | [5 empty] | 小微企业融资担保降费奖补资金项目用于小微企业融资担保降费奖补，新增小微企业年化担保额达到1870万元，小微企业年化担保费率降低到1%，新增小微企业融资担保业务6笔。通过该项目的实施引导各地扩大实体经济领域小微企业速效担保业务规模,降低小微企业融资担保成本,促进专注于服务小微企业的速效担保机构可持续发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 业绩值 | 权重 | 指标得分 | 完成率 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增小微企业年化担保额 | >=1870万元 | =1870万元 | 10 | 10 | 100% | 计划标准 | 532万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 小微企业年化担保费率 | <=1% | =1% | 10 | 10 | 100% | 计划标准 | 1% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 | 100% | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | >=95% | =100% | 10 | 10 | 105.26% | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：指标值在设置指标值时沿用历年历史数据进行设置，因该指标不确定因素太多无法准确估算，故该指标存在差异率。改进措施：后期在绩效目标编制过程中加强目标编制水平，强化对绩效的跟踪，及时发现问题，及时采取补救措施，确保项目资金发挥最大效益。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 担保降费奖补 | <=6.93万元 | =6.39万元 | 20 | 20 | 100% | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标 | [5 empty] | %
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | [5 empty] | %
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | [5 empty] | %
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 新增小微企业担保笔数 | >=6笔 | =6笔 | 10 | 10 | 100% | 计划标准 | 4笔 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 新增业务惠及小微企业数量 | >=4家 | =4家 | 10 | 10 | 100% | 计划标准 | 4家 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | [5 empty] | %
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 惠及小微企业满意度 | >=90% | =98.8% | 10 | 10 | 109.78% | 计划标准 | 85% | 满意度赋分 | 说明材料 | 偏差原因：满意度指标值在设置指标值时沿用历年历史数据进行设置，因该指标不确定因素太多无法准确估算，故该指标存在差异率。改进措施：后期在绩效目标编制过程中加强目标编制水平，强化对绩效的跟踪
总分 | [5 empty] | 100 | 100.00分