## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年城乡义务教育（一般债券）资金项目
主管部门 |  | 哈密市教育局石油教育分局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 哈密市教育局石油教育分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 204.00 | 204.00 |  | 203.90 |  | 10 |  | 99.95% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 204.00 | 204.00 |  | 203.90 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目2023年计划投资204万元，主要完成土建及内部装修；2023年8月底，该项目可整体完工，可验收交付使用。主要的社会效益是提高哈密市地方GDP，促进地方经济发展，增加就业。该项目2023年全年提供就业岗位30多人次，增加了农民工收入。 | [5 empty] | 该项目2023年完成投资203.9万元，主要完成了综合实验楼主体后续的建筑安装工程，面积约1000平方米；2023年8月底，该项目已整体完工，等待验收，验收完毕交付使用。该项目的实施，主要的社会效益是提高哈密市地方GDP，促进了地方经济发展，增加了就业。该项目2023年全年提供就业岗位30多人次，增加了农民工收入。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 业绩值 | 权重 | 指标得分 | 完成率 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设面积 | =1000平方米 | =1000平方米 | 8 | 8 | 100% | 计划标准 | 1633.56平方米 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目进度 | =100% | =100% | 8 | 8 | 100% | 计划标准 | 65% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 | 100% | 行业标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完工及时率 | >=98% | =98% | 8 | 8 | 100% | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程款支付及时率 | >=80% | =80% | 8 | 8 | 100% | 计划标准 | 98% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程第二期拨款 | 204万元 | =203.9万元 | 20 | 19.99 | 99.95% | 预算支出标准 | 396万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：哈密市教育局石油教育分局所属学校哈密市第十四中学综合实验楼项目是跨年项目，2023年是续建，建筑安装工程投资预算204万元，经第三方审计，实际支付施工方203.9万元，符合建筑行业规范和要求。改进措施：一是提高项目预算水平，减少预算与执行差异；二是调整投资预算，将预算调整为支付金额，达到100%支付率。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标 | [5 empty] | %
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | [5 empty] | %
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | [5 empty] | %
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供社会就业岗位 | >=30个(次) | =30个(次) | 10 | 10 | 100% | 计划标准 | 50个(次) | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生就学环境 | 有改善 | 有改善 | 10 | 10 | 100% | 行业标准 | 改善明显 | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | [5 empty] | %
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意率 | >=98% | =96.87% | 10 | 9.88 | 98.85% | 计划标准 | 98% | 满意度赋分 | 说明材料 | 偏差原因：参与项目满意度调查的人员对政策不是很理解了解，人员覆盖面不广，而且除学校项目管理人员、学校领导、部分教师，其他参与调查的人员对项目不了解，对项目的功能、社会效益不清楚，所以项目满意度调查值为96.87%，低于设定的满意度目标值；整改措施：一是增加调查样本，二是修正满意度目标值。
总分 | [5 empty] | 100 | 99.87分