## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年名师工作室和教学能手培养工作室专项经费
主管部门 |  | 哈密市教育局石油教育分局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 哈密市教育局石油教育分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 6.00 | 6.00 |  | 2.22 |  | 10 |  | 37.00% |  | 3.70分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6.00 | 6.00 |  | 2.22 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年该项目以课堂教学为主阵地，以课题研究为抓手，坚持自主学习与名师的示范、指导和辐射作用相结合的原则，开展教育教学研究活动。立足课堂教学研究，通过学理论、教学观摩、研讨、撰写教育随笔等方式，促进全体成员的快速成长，培养义务教育阶段劳动教育、思想政治教育、学校工会工作骨干教师，实现区域内劳动教育、思想政治教育、学校工会工作高标准、高质量均衡发展的目标。该项目专项资金6万元，将全部用于推进教育科研和教学能手培养，提高哈密区域内教育教学科研水平和教师的教学专业能力。2023年每个工作室计划完成以下目标：1.面向工作室成员和本校教师开展两次以上的学科教学培训；2.完成本学科相关的课题研究工作，收集整理本学科的教学资料，形成课程教学的资源库并结集成册，供哈密市同学科教师共享、借鉴、使用；3完成自治区已立项的整本书阅读的研究，开展一次课题研究成果发布会，将研究成果在区县级范围内推广。 | [5 empty] | 该项目以课堂教学为主阵地，以课题研究为抓手，坚持自主学习与名师的示范、指导和辐射作用相结合的原则，开展教育教学研究活动。立足课堂教学研究，通过学理论、教学观摩、研讨、撰写教育随笔等方式，促进全体成员的快速成长，培养义务教育阶段劳动教育、思想政治教育、学校工会工作骨干教师，实现区域内劳动教育、思想政治教育、学校工会工作高标准、高质量均衡发展的目标。用于推进教育科研和教学能手培养，提高哈密区域内教育教学科研水平和教师的教学专业能力。2023年该项目只完成了面向工作室成员和本校教师开展两次以上的学科教学培训，其他教学研究任务都没有完成，特别是送课下乡、教学成果交流、校级教研活动等活动都没有完成。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 业绩值 | 权重 | 指标得分 | 完成率 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训次数（次） | >=3次 | =3次 | 4 | 4 | 100% | 计划标准 | 5次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 送教下乡活动 | >=3次 | =0次 | 4 | 0 | 0% | 计划标准 | 0次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 主要原因：上级主管部门下发的项目管理文件，特别是项目资金使用条款，一些经费无法报销，导致工作室主持人对项目推进工作不积极、不热心，无法完成项目设定的一些目标，无法完成送课下乡活动目标，开展教育教学活动、交流活动的经费无法报销，改进建议：修改项目管理文件。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 研讨课开展次数 | >=3次 | =0次 | 4 | 0 | 0% | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 主要原因：上级主管部门下发的项目管理文件，特别是项目资金使用条款，一些经费无法报销，导致工作室主持人对项目推进工作不积极、不热心，无法完成项目设定的一些目标，无法完成送课下乡活动目标，开展教育教学活动、交流活动的经费无法报销，改进建议：修改项目管理文件。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | >=30人次 | =30人次 | 4 | 4 | 100% | 计划标准 | 35人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 | >=3台（套、个、件） | =1台（套、个、件） | 4 | 1.33 | 33.33% | 计划标准 | 3台（套、件） | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 主要原因：上级主管部门下发的项目管理文件，特别是项目资金使用条款，一些经费无法报销，如工作室必要的硬件投入、购买设备、办公设施、办公用品、档案资料建设等，第一年不得超过当年专项资金总额的30%。第二年开始不得超过10%。改进建议：修改项目管理文件。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 培训活动出勤率 | >=98% | =98% | 4 | 4 | 100% | 计划标准 | 98% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 活动开展质量达标率 | >=95% | =95% | 4 | 4 | 100% | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备购置质量合格率 | =100% | =100% | 4 | 4 | 100% | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 活动开展及时率 | >=98% | =98% | 4 | 4 | 100% | 计划标准 | 98% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 设备购置及时性 | >=98% | =98% | 4 | 4 | 100% | 计划标准 | 98% | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备购置费 | <=1万元 | =0.2万元 | 6.67 | 1.33 | 20% | 预算支出标准 | 2万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 主要原因：上级主管部门下发的项目管理文件，特别是项目资金使用条款，一些经费无法报销，如工作室必要的硬件投入、购买设备、办公设施、办公用品、档案资料建设等，第一年不得超过当年专项资金总额的30%。第二年开始不得超过10%。改进建议：修改项目管理文件。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训费 | <=3万元 | =0万元 | 6.66 | 0 | 0% | 预算支出标准 | 6万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 主要原因：上级主管部门下发的项目管理文件，特别是项目资金使用条款，一些经费无法报销，导致工作室主持人对项目推进工作不积极、不热心，无法完成项目设定的一些目标，无法完成送课下乡活动目标，开展教育教学活动、交流活动的经费无法报销，改进建议：修改项目管理文件。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 送教下乡活动费 | <=2万元 | =0万元 | 6.67 | 0 | 0% | 预算支出标准 | 2万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 主要原因：上级主管部门下发的项目管理文件，特别是项目资金使用条款，一些经费无法报销，导致工作室主持人对项目推进工作不积极、不热心，无法完成项目设定的一些目标，无法完成送课下乡活动目标，开展教育教学活动、交流活动的经费无法报销，改进建议：修改项目管理文件。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标 | [5 empty] | %
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | [5 empty] | %
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | [5 empty] | %
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校教学质量 | 有效提升 | 有提升 | 10 | 10 | 100% | 计划标准 | 有提升 | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升年轻教师专业能力 | 有效提升 | 有提升 | 10 | 10 | 100% | 计划标准 | 有提升 | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | [5 empty] | %
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意率 | >=98% | =94.7% | 5 | 4.83 | 96.63% | 计划标准 | 98% | 满意度赋分 | 说明材料 | 偏差原因：一方面参与项目满意度调查的人员对政策不是很理解了解；另一方面上级部门制定的项目资金管理文件限制性条件太多，设定的许多指标无法完成；三是项目主持人对项目的实施执行推进不力，所以项目满意度调查值为94.7%，低于设定的满意度目标值；整改措施：一是修订项目资金管理文件，二是修正满意度目标值。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意率 | >=98% | =94.7% | 5 | 4.83 | 96.63% | 计划标准 | 98% | 满意度赋分 | 说明材料 | 偏差原因：一方面参与项目满意度调查的人员对政策不是很理解了解；另一方面上级部门制定的项目资金管理文件限制性条件太多，设定的许多指标无法完成；三是项目主持人对项目的实施执行推进不力，所以项目满意度调查值为94.7%，低于设定的满意度目标值；整改措施：一是修订项目资金管理文件，二是修正满意度目标值。
总分 | [5 empty] | 100 | 64.02分