## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度）
项目名称 |  | 关于提前下达2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知—文化馆
主管部门 |  | 哈密市文化馆 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 哈密市文化馆
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 43.00 | 50.00 |  | 50.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 43 | 50 |  | 50 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年美术馆、公共 图书馆、文化馆（站）免费开放自治区补助资金－文化馆项目中央资金40万元，哈密市本级配套资金3万元，自治区配套7万元；主要用于开展我们的中国梦－文化进万家演出活动30场，举办下基层活动1场，文化馆免费开放300天；文化活动有效地满足群众精神文化需求，传承优秀传统文化。 | [5 empty] | 2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助项目，2024年开展文化进万家活动30场，举办文化宣传活动3场，文化活动有效满足了群众精神文化需求。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 业绩值 | 权重 | 指标得分 | 完成率 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展文化进万家活动 | >=30场 | =30场 | 6 | 6 | 100 | 计划标准 | 30场 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展下基层活动 | >=20场 | =20场 | 4 | 4 | 100 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 艺术培训场次 | =10场次 | =10场次 | 5 | 5 | 100 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 文化宣传周活动场次 | >=3场次 | =3场次 | 5 | 5 | 100 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 演出上座率 | >=90% | =90% | 4 | 4 | 100 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | “三馆一站”免费开放覆盖率 | >=95% | =95% | 4 | 4 | 100 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 艺术培训出勤率 | >=95% | =95% | 3 | 3 | 100 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 各类文化活动群众参与率 | >=90% | =90% | 3 | 3 | 100 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 各类活动开展及时率 | >=90% | =90% | 3 | 3 | 100 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 艺术培训开展及时率 | >=95% | =95% | 3 | 3 | 100 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 文化进万家费用 | <=10万元 | =10万元 | 4 | 4 | 100 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 下基层活动费用 | <=8.98万元 | =8.98万元 | 4 | 4 | 100 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 艺术培训费用 | <=5万元 | =5万元 | 4 | 4 | 100 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 文化宣传周活动 | <=7.12万元 | =7.12万元 | 4 | 4 | 100 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 其他活动支出 | <=18.9万元 | =18.9万元 | 4 | 4 | 100 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众文化生活 | 不断丰富 | 不断丰富 | 20 | 20 | 100 | 计划标准 | 不断丰富 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=90% | =100% | 10 | 10 | 111 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 | 偏差原因：因年初设置满意度指标时参考往年指标设置情况采取保守设置，导致完成值大于目标值。改进措施：后期在指标设置前进行充分调研及研讨争取指标值设置准确性。
总分 | [5 empty] | 100 | 100.00分