## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度）
项目名称 |  | 哈密市美术馆运转经费
主管部门 |  | 哈密市文化馆 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 哈密市文化馆
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 14.41 | 14.41 |  | 4.26 |  | 10 |  | 29.56% |  | 2.96分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 14.41 | 14.41 |  | 4.26 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 哈密市美术馆运转经费项目总资金14.41万元，主要用于支付美术馆电费、水费、暖气费。该项目的实施有效满足美术馆正常运转。 | [5 empty] | 哈密市美术馆运转项目经费用于美术馆1952.28平方米运转费用、暖气费，确保场馆正常运行，发挥其文化宣传的主要职能。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 业绩值 | 权重 | 指标得分 | 完成率 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 供暖面积 | =1952.28平方米 | =1952.28平方米 | 10 | 10 | 100 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付电费、水费次数 | =12次 | =0次 | 10 | 0 | 0 | 计划标准 | 4次 | 直接赋分 | 工作资料 | 偏差原因分析：指标设定时根据每月支付费用进行设置，导致实际完成值与设定目标值有偏差。改进措施：指标设置应根据项目往年完成情况进行设置，缩小项目指标完成情况偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =29.56% | 10 | 2.96 | 29.56 | 计划标准 | 100% | 直接赋分 | 工作资料 | 偏差原因：项目开展前未进行充分的统计，未将预缴费用进行计算，导致实际完成值与设定目标值有偏差。改进措施：认真做好项目预算执行的各项前期准备，进一步完善预算编制工作，提升预算编制的科学性与准确性。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | >=90% | =26.6% | 10 | 2.96 | 29.56 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：在设置指标值时依据预计能完成最低值设置，实际项目开展中项目资金支付及时，实际完成值较高，导致实际完成值与设定目标值有偏差。改进措施：后期在绩效目标编制过程中可采用上年完成值进行预设，尽可能缩小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 电费 | =0.50元/度 | =0元/度 | 7 | 0 | 0 | 计划标准 | 0.5元/度 | 直接赋分 | 工作资料 | 偏差原因：项目开展前未进行充分的统计，未将预缴费用进行计算，导致实际完成值与设定目标值有偏差。改进措施：认真做好项目预算执行的各项前期准备，进一步完善预算编制工作，提升预算编制的科学性与准确性。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 水费 | =3元/立方米 | =0元/立方米 | 6 | 0 | 0 | 计划标准 | 3元/平方米 | 直接赋分 | 原始凭证，工作资料 | 偏差原因：项目开展前未进行充分的统计，未将预缴费用进行计算，导致实际完成值与设定目标值有偏差。改进措施：认真做好项目预算执行的各项前期准备，进一步完善预算编制工作，提升预算编制的科学性与准确性。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 暖气费 | =20元/平方米 | =21.8元/平方米 | 7 | 7 | 106.77 | 计划标准 | 22元/平方米 | 直接赋分 | 原始凭证，工作资料 | 偏差原因：因暖气费单价调整，导致暖气费超年初预估费用。改进措施：加强对项目全过程监督管理工作，在过程中发现项目偏差及时调整工作计划及进度进行纠偏
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 美术馆正常运转率 | =100% | =100% | 20 | 20 | 100 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 美术馆进馆参观人员满意度 | >=90% | =100% | 10 | 10 | 111.11 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 | 偏差原因：在设置指标值时依据最低满意度效果设置，实际项目开展中效果较好，满意度较高。改进措施：后期在绩效目标编制过程中可采用上年完成值进行预设，尽可能缩小偏差。
总分 | [5 empty] | 100 | 55.88分